## Feuil1
5h bd 25/02
01/02 3h bd
02/02 5h inscription
03/02 2h inscription
04/02 4h | inscription recommencé + securisation mdp avec ashage
Date: | Duree | Description | total | 148.5
2020-01-15 | 6 | Bd conception
2020-01-25 | 5 | Bd conception
2020-01-27 | 4 | Creation Bd
2020-02-08 | 5 | Creation Inscription
2020-02-09 | 3 | Code Inscription
2020-02-10 | 5 | Refaire Inscription car code perdu
2020-02-12 | 2 | securisation avec hash
2020-02-15 | 4 | recherche envoie de mail
2020-02-17 | 4 | recherche envoie de mail
1900-01-21 | 5 | envoie de mail
2020-02-25 | 7 | Connexion/mdp oublie /deconnexion
2020-02-26 | 7 | Connexion/mdp oublie /deconnexion
2020-02-27 | 3 | partie Session totalement terminé
2020-03-01 | 5 | etude Possibilité Drag and Drop
2020-03-02 | 2 | etude Possibilité Drag and Drop
2020-03-03 | 5 | etude Jquerry
2020-03-07 | 5 | etude Dropzone
2020-03-08 | 5 | outil Dropzone maitrisé et modilation de model pour future implémentation
2020-03-09 | 2 | integration de différente partie refonte de l'organistation du site
2020-03-09 | 3 | Creation de la page créer Animateur ou Admin (formulaire avec boostrap)
2020-03-10 | 2.5 | Recuperation d'une page perdu et création de la page profil, 2 3 bug corrigé + commit
2020-03-17 | 1 | ajout theme et ajout emmision design (ne servira à rien car mauvaise coordination)
2020-03-18 | 2 | page rechercher
2020-03-19 | 4 | page rechercher et debut de la fonctionnalitée d'archivage
2020-03-22 | 2 | page modifier droits commencé
2020-03-22 | 1 | page modifier droits finis
2020-03-22 | 8 | Tentative d'insertion drag and drop + formulaire + suppression des comptes trop vieux et des podcast trop vieux(archivé°
2020-03-23 | 2 | Reunion avec loic
2020-03-23 | 2 | Page valider podcast
2020-03-23 | 7 | Archivage desarchivage, navigabilité visuelle et bug fix
2020-03-24 | 11 | abandon de la library dropzone page ajout theme/emission podcast fonctionelle
2020-03-25 | 8 | page modifier en cours de construction modifier theme et emission fonctionelle
2020-03-26 | 3 | page modifier fonctionelle site fonctionelle v1
2020-03-26 | 5 | Correction divers bug et ammélirations
2020-03-27 | 3 | Correction divers bug et ammélirations